### Roma 22 settembre ’00

#### L’ANISN in collaborazione con ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL, ha presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (Dipartimento per lo sviluppo e  il potenziamento dell’attività di ricerca) il progetto

# Il sistema della comunicazione scientifica: comunicazione formale, informale

# e pubblica della Scienza.

Il progetto coinvolge il “Centro per lo studio dell’ambiente G.B. Marini Bettolo” di questa Accademia, i soci delle 25 sezioni dell’ANISN distribuite sul territorio nazionale e possibilmente  il Centro Servizi Multimediali del MPI.

##### Titolo:

Il sistema della comunicazione scientifica : comunicazione formale, informale e pubblica della Scienza.

- Motivazione

Il progetto rappresenta la continuità di quello precedente (decreto del 27/03/1998, pubblicato sulla G.U. del 6.5.98) sulla “Valorizzazione della divulgazione scientifico – naturalistica, con particolare riferimento all’Educazione Ambientale” e fa tesoro delle proposte scaturite nel dibattito della videoconferenza del 22 ottobre 1999.

Anzitutto è opportuno che vada tenuto presente il contesto generale entro il quale si colloca questa iniziativa relativa alla divulgazione scientifica e alle sue  modalità di diffusione.

Tra i tanti aspetti che occorre considerare, alcuni sembrano di assoluto rilievo perché fanno riferimento a processi  in atto nella società, ai quali è impossibile sottrarsi e che incidono sulla vita dell’uomo e in particolare dei giovani.

Essi sono:

- il valore oggettivo della tutela della diversità e della salvaguardia delle identità naturali e culturali che può essere pienamente compreso e apprezzato nel contesto non solo emotivo, ma soprattutto razionale;

- la conoscenza scientifica che estende ormai la propria sfera di azione sui fatti che riguardano la vita, la mente, la coscienza, la convivenza umana e penetra  a fondo nella sfera dei giudizi dei valori.

-la necessità che la divulgazione scientifica debba tener conto della duplice e inscindibile natura di scienza allo stesso tempo “pura” e “applicata” (basti pensare per esempio al rapporto tra biologia molecolare e alle biotecnologie, all’ecologia coinvolta in tutti i problemi ambientali, alla neurobiologia coinvolta in quelli cerebrali e mentali, etc…)  .

- il fatto che l’“avalutatività” della conoscenza scientifica è sempre più messa in discussione, la sua conoscenza deve essere coniugata con la categoria della responsabilità.

Il compito dello scienziato comunicatore, l’intellettuale dei nostri tempi, non è più solo quello soltanto di esporre “i fatti”, ma deve anche svelare il nesso che lega la sua conoscenza tecnica all’impalcatura “metascientifica” che la sostiene. Deve parlare alla gente comune e farsi capire. Fatto più che mai oggi indispensabile perché la comunicazione della Scienza è affidata anche a soggetti non strettamente esperti (politici, giornalisti, presentatori radio e TV, etc…) che hanno un ruolo non trascurabile nella diffusione e nella accettabilità sociale della Scienza.

- Obiettivi generali

- Innalzare il livello culturale attuale del cittadino,in particolare i giovani, al fine di migliorare la formazione della coscienza naturalistica.

- Soddisfare la sempre più diffusa domanda di conoscenza e di approfondimento delle questioni naturalistico-ambientali.

- Fornire alle scuole una sintesi periodica dell’evoluzione dell’impresa scientifica e tecnologica, in modo da assicurare attraverso l’istituzione scolastica l’integrazione, la continuità tra il mondo della ricerca e i comuni cittadini.

- Obiettivi specifici

-Attivare un centro di servizio telematico per la divulgazione e diffusione della Scienza

L’idea è quella di realizzare inizialmente videoconferenze e un cospicuo archivio telematico che raccolga documenti di divulgazione scientifica a vari livelli.

Tutti  potranno accedere all’archivio per ottenere informazioni sugli argomenti scientifici di loro interesse.

All’interno dell’archivio, i documenti, memorizzati in formato elettronico, saranno divisi per argomenti e categorie, in modo da facilitare la consultazione. Inoltre, un apposito motore di ricerca consentirà ai lettori di interrogare automaticamente tutto l’indice, alla ricerca di specifici argomenti o parole chiave.

# L’archivio sarà fisicamente residente su un server della rete internet, e direttamente accessibile tramite un indirizzo web. Chiunque disponga di un computer collegato ad internet potrà consultarlo e prelevarne documenti. Gli utenti avranno anche a disposizione un sistema di forum per discutere con i redattori degli argomenti proposti.

# È possibile inoltre stringere un accordo per la pubblicazione, sulle pagine del sito, dei gruppo di discussione italiani di argomento scientifico (it.scienza, it.scienza.biologia etc.).

Non tutte le aree dell’archivio saranno di pubblico accesso. Alcune aree, protette da password, saranno riservate ai redattori, che potranno inserire o modificare i documenti dell’archivio direttamente dal computer di casa, tramite un semplice pannello di controllo.

Gli articoli dell’archivio saranno inizialmente per la maggior parte file di testo, memorizzati nel formato .rtf (rich text format). I documenti .rtf possono contenere testo formattato, cioè un testo scritto comprensivo di elenchi, paragrafi, tabelle e parole in grassetto, corsivo o sottolineato. Il presente documento ne è un esempio.

I documenti .rtf possono essere facilmente prodotti e modificati da qualsiasi programma di scrittura (uno fra tutti, Microsoft Word), e presentano il discreto vantaggio di essere compatibili con i principali sistemi operativi in circolazione. Un documento .rtf prelevato da internet può essere facilmente letto e stampato da un qualsiasi computer, sia esso PC, Macintosh o una macchina basata su Unix.

Gli articoli più voluminosi, e corredati di grafici e immagini, saranno memorizzati nel formato .pdf (portable data file). Con questo sistema, ogni articolo corredato di immagini sarà più leggero (e quindi richiederà un minor tempo di prelievo) e apparirà identico su qualsiasi computer con qualsiasi sistema operativo. Il formato .pdf, infatti, costituisce oggi una sorta di linguaggio universale per la pubblicazione di documenti e immagini su internet.

Il motore di ricerca, che dovrà permettere una rapida consultazione di tutti i documenti in archivio, sarà dotato della funzionalità di ricerca all’interno dei file .pdf, normalmente non indicizzabili dai comuni programmi di ricerca.

# Strutture, risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi

Le pagine del sito internet saranno realizzate tramite un editor html, e arricchite di una grafica essenziale e funzionale ai contenuti. Le pagine dovranno infatti presentarsi all’utente con discreta chiarezza e velocità.

Tutto l’archivio sarà residente su un server della rete internet con sistema operativo basato su Unix.

Questo permetterà di utilizzare dei programmi CGI (Common Grafic Interface) scritti in liguaggio Perl, e la tecnologia PHP per le sezioni interattive del sito (motore di ricerca, forum, pubblicazione e accesso ai gruppi di discussione).

Alcune delle soluzioni tecniche qui elencate sono già sperimentate con successo e in continuo aggiornamento sul sito dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (http://www.anisn.it).

Un archivio così realizzato costituirebbe il punto di avvio alla realizzazione di un grande portale italiano per la divulgazione scientifica, che sarebbe di grande utilità e visibilità sulla rete e fuori. Mancano, ad oggi, strumenti di questo tipo che siano veramente curati nella forma e nei contenuti.

In prospettiva, infatti, un archivio simile, grazie anche allo sviluppo delle tecnologie, potrebbe pubblicare non solo documenti di testo, ma arricchirsi di audio (interventi, registrazioni di conferenze) e di filmati (brevi esperienze di laboratorio, osservazioni al microscopio, simulazioni grafiche). Periodicamente, inoltre, l’archivio potrebbe essere memorizzato interamente su cd e messo a disposizione delle scuole, degli insegnanti, dei comuni cittadini e degli enti pubblici.

Per la costruzione di un archivio così com’è delineato in questo documento, si indicano le  risorse umane e tecnologiche, per ognuna delle quali è specificato il costo indicativo.

Il preventivo si riferisce solo alla fase d’avvio del progetto, che potrà poi essere ampliato praticamente senza limiti.

L’ipotesi che segue nella tabella del piano finanziario del progetto si riferisce alla fase d’avvio tenendo conto di un solo Redattore (soluzione poco praticabile), senza considerare le retribuzioni degli Autori. Per il mantenimento del sito nella fase di avvio è necessario un archivista specializzato per l’inserimento e la diffusione del materiale, il collegamento con scuole, università, news groups nazionali ed esteri, la segnalazione di materiale interessante, l’adattamento e l’eventuale traduzione.

# e) Destinatari

Cittadini, giovani e coloro che comunicano la scienza pur non essendo scienziati: giornalisti, insegnanti, presentatori, membri di organizzazioni culturali e di istituzioni politiche.

f) Piano finanziario

- Risorse umane e strumentali per la prima fase del progetto

| Risorsa | Funzione | Costo annuale indicativo (£) |
| --- | --- | --- |
| Comitato misto Accademia-ANISN | È il Gruppo che coordina e pianifica il progetto | 5.000.000(spese di missione,viaggi, incontri di lavoro,materiale vario) |
| Comitato esecutivo Accademia | Realizzazione di conferenze (8 relatori per 4 videoconferenze) | 8.000.000(compenso dei relatori, comprese le spese vive) 20.000.000 (noleggio delle linee ISDN per 20 ore per i 4 collegamenti tra la postazione centrale e quelle periferiche ) |
| 100 o più MB di spazio web su server veloce Unix + registrazione dominio .it | È lo spazio fisico su cui pubblicare le pagine e i documenti dell’archivio, che dovrà essere affittato presso una affidabile ditta del settore. All’affitto dello spazio si aggiunge la registrazione e il mantenimento di un nome a dominio del tipo www.archivio.it | 3.000.000 |
| Webmaster | È la persona che si occuperà della gestione del server e della configurazione e sviluppo dei servizi interattivi (motore di ricerca, forum, gruppi di discussione, pannello di controllo dei redattori) | 8.000.000 |
| Grafico | È la persona che si occuperà della gestione della progettazione grafica del sito, del mantenimento delle pagine html e della loro interazione con i vari servizi. | 4.000.000 |
| Archivista | Dovrà organizzare le categorie e i contenuti del sito, dirigendo il lavoro dei redattori e lavorando con il webmaster. | 6.000.000 |
| Redattori | Saranno i produttori dei contenuti, che potranno inserire direttamente nell’archivio. | 4.000.000 ciascuno( comprese le spese vive) |
| Software | Potrebbe rendersi necessario, per gestire al meglio l’archivio, l’acquisto di alcuni software di gestione dei documenti o altro. Questa voce prevede un forfait destinato a coprire questo tipo di spese. | 4.000.000 |
| PC portatile-notebook | È necessario per il funzionamento della struttura organizzativa del progetto | 4.000.000 |
| Totale stimato: |  | 66.000.000 |

###### Risorse umane e strumentali per la seconda parte del progetto

| Risorsa | Funzione | Costo indicativo (£) |
| --- | --- | --- |
| Operatore tecnico | Memorizzazione del materiale archiviato su CD di 12cm. di diametro, stampa del “label”in quadricromia per 8.000 pezzi | 50.000.000 |
| Consulenti didattici e scientifici | Reperimento delle fonti bibliografiche, di testi ed immagini | 10.000.000 |
| Totale stimato: |  | 60.000.000 |

Costo totale progetto: £  66.000.000+ £ 60.000.000 = £ 126.000.000

Contributo totale richiesto: £ 66.000.000