PROGRAMMA SCIENTIAM INQUIRENDO DISCERE – SID

CENTRO PILOTA BARI

a.s. 2014-2015

Sede – Bari, presso l’aula magna “Antonio Ciccarone” , ex facoltà di AGRARIA, via Orabona,4

Scuole da coinvolgere - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

Posti disponibili - 50 insegnanti di cui 25 nuovi docenti appartenenti a scuole da selezionare nell’anno scolastico 2014/2015 e 25 docenti  appartenenti alle scuole che hanno già partecipato lo scorso anno alla prima fase di sviluppo del Programma SID.

Orario di inizio degli incontri – ore 15,30

Numero degli incontri e destinatari  -  14  incontri di formazione pomeridiani della durata di 3 o 4  ore. Tali incontri hanno come destinatari gruppi diversi di insegnanti, come già specificato nella sezione “Posti disponibili”    e precisamente:

- i docenti coinvolti nello scorso annocome  trainers

- i docenti coinvolti nello scorso anno come sperimentatori

- i docenti partecipanti al Programma per la prima volta.

Calendario degli incontri

| PERIODO | AZIONE | SOGGETTI COINVOLTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 settembre 2014 3 ore | 1° INCONTRO DI FORMAZIONE\ORGANIZZAZIONE -Riflessione sulla formazione dell’a.s. 2013-14 e presentazione del piano di formazione per l’anno scolastico 2014/2015 -Discussione sulle proposte di nuovi percorsi | - Responsabile didattica - Trainers |  |  |  |
| 12 settembre 2014 3 ore | 2° INCONTRO DI FORMAZIONE -Organizzazione Piano di formazione a.s. 2014-15: aspetti teorico - metodologici -Revisione percorsi ( “Il seme”, “Affonda o galleggia?”, “Il pane”) | - Responsabile - Trainers |  |  |  |
| 26 settembre 2014 3 ore | 3° INCONTRO DI FORMAZIONE -Organizzazione Piano di formazione a.s. 2014-15: aspetti logistico - operativi | - Responsabile - Trainers |  |  |  |
| 27 Ottobre 2014 Ore 15.30 – 18.30 | 4° INCONTRO DI FORMAZIONE -Educazione scientifica in Puglia e prospettiva europea. -Focus sull'IBSE. - Discussione sulle attività IBSE proposte ai docenti coinvolti nel Programma SID dallo scorso anno scolastico. ( “Il seme”, “Affonda o galleggia?”, “Il pane”) - Attività proposte ai docenti nel corrente anno scolastico (“Percorso del cibo”, “Corpo in movimento”, “Respirazione”) - Focus su: quaderno e livelli di inquiry | - Responsabile - Trainers -Tutti i docenti coinvolti |  |  |  |
| 10 novembre 2014 Ore 15.30 – 18.30 | 5° INCONTRO DI FORMAZIONE -Simulazione in parallelo del/i percorsi destinati agli insegnanti coinvolti per la prima volta (“Il seme”, “Affonda o galleggia?”, “Il pane”) -Seminario / Incontro con esperti scientifici | - Responsabile - Trainers - Docenti coinvolti nel Programma SID per la prima annualità |  |  |  |
| 24 novembre 2014 Ore 15.30 – 18.30 | 6° INCONTRO DI FORMAZIONE -Simulazione in parallelo dei percorsi destinati agli insegnanti coinvolti per la prima volta ( “Il seme”, “Affonda o galleggia?”, “Il pane”) -Seminario / Incontro con esperti scientifici - Scelta del percorso da implementare nel piano di lavoro dei docenti -Predisposizione e consegna dei kit. | - Responsabile - Trainers - Docenti coinvolti nel Programma SID per la prima annualità |  |  |  |
| 1 dicembre 2014 Ore 15.30 – 18.30 | 7° INCONTRO DI FORMAZIONE - Simulazione in parallelo dei percorsi destinati agli insegnanti coinvolti nella seconda annualità ( “Percorso del cibo”, “Corpo in movimento”, “Respirazione”) -Seminario / Incontro con esperti scientifici | -Responsabile - Trainers - Docenti coinvolti nel Programma SID per la seconda annualità |  |  |  |
| 15 dicembre 2014 Ore 15.30 – 18.30 | 8° INCONTRO DI FORMAZIONE - Simulazione in parallelo dei percorsi destinati agli insegnanti coinvolti nella seconda annualità ( “Percorso del cibo”, “Corpo in movimento”, “Respirazione”). -Seminario / Incontro con esperti scientifici - Scelta del percorso da implementare nel piano di lavoro dei docenti -Predisposizione e consegna dei kit. | -Responsabile - Trainers - Docenti coinvolti nel Programma SID per la seconda annualità |  |  |  |
| 22 dicembre 2014 4 ore | 9° INCONTRO DI FORMAZIONE -Organizzazione sostegno docenti. -Strumenti di valutazione. -Eventuali approfondimenti IBSE. | - Responsabile - Trainers |  |  |  |
| gennaio-aprile 2015 | Implementazione percorsi in classe | - Responsabile - Trainers -Tutti i docenti |  |  |  |
| 30 Gennaio 2014 4 ore | 10° INCONTRO DI FORMAZIONE -Report su fase iniziale sostegno docenti. -Strumenti di valutazione. | - Responsabile - Trainers |  |  |  |
| 27 Febbraio 2014 4 ore | 11° INCONTRO DI FORMAZIONE -Report su fase intermedia sostegno docenti. -Strumenti di valutazione. | - Responsabile - Trainers |  |  |  |
| Marzo 2014 (data da stabilire) 4 ore | 12° INCONTRO DI FORMAZIONE -Report su sostegno docenti. -Forma definitiva strumenti di valutazione. - Organizzazione mostra dei lavori. | - Responsabile - Trainers |  |  |  |
| maggio 2014 (data da stabilire) | 13° INCONTRO DI FORMAZIONE : -Le scuole presentano i percorsi realizzati. -Conferenza su IBSE sul campo. | - Responsabile - Trainers -Tutti i docenti -I ragazzi |  |  |  |
| giugno 2014 (data da stabilire) | 14° INCONTRO DI FORMAZIONE : Riflessioni, consegna dei report, dei materiali prodotti, dei kit. Prospettive. | - Responsabile - Trainers |  |  |  |

Metodologia didattica

Formazione in presenza che consta di incontri  centrati su tre linee principali:

- “Approfondimenti metodologici”

- “Approfondimenti disciplinari”

- “Ampliamento dell’offerta formativa: nuovi moduli”.

Formazione indirizzata ai soli Trainers già individuati lo scorso anno

  - presso la sede del polo,  per la definizione dei loro interventi nelle classi degli sperimentatori,  e riguarderà l’uso degli strumenti di valutazione e la produzione di  report\riflessioni  sulle attività svolte

  - presso altri Poli  Italiani e Centri  esteri per il confronto delle diverse realtà e modalità di applicazione dell’IBSE.

Formazione iniziale di eventuali nuovi Trainers da concordare con il Gruppo Nazionale di Ricerca.

Formazione on line con l’uso di un forum per la condivisione dei materiali,  la documentazione e la riflessione sul lavoro in classe.

Sperimentazione nelle classi di moduli con l’aiuto di kit e di strumenti di valutazione ed autovalutazione.

Ospitalità presso il Polo e presso scuole di docenti\formatori italiani e stranieri per il confronto delle diverse realtà e modalità di applicazione dell’IBSE.

Responsabile didattico: prof.ssa Rosa Roberto